## Jawaban
Construction Project
construction-project
Hasil kontrol studi kasus | Isi sel kuning
Total budget konstruksi (IDR)
Total actual cost (IDR)
Progress fisik berbobot budget
Petunjuk
Dua proyek konstruksi dievaluasi per 31 Maret 2026. Satu baris merupakan item pekerjaan. Budget = Volume × Harga Satuan. Actual Cost adalah biaya tercatat sampai tanggal evaluasi. Progress merupakan persentase fisik, tidak sama dengan actual/budget. |  | Area laporan
Verifikasi Budget tiap item dengan Volume × Harga Satuan dan buat variance Actual Cost-Budget. |  | Buat ringkasan di sini atau sheet baru.
Isi total budget, total actual cost, dan progress berbobot budget pada B5:B7.
Buat ringkasan per ID Proyek dan PIC. Tandai pekerjaan terlambat (Deadline < 31 Maret dan Progress <100%).
Buat grafik perbandingan budget/actual dan tulis item yang perlu ditinjau tanpa menyamakan progress fisik dengan penyerapan biaya.
Angka kontrol diperiksa otomatis. Grafik, PivotTable, query, dan layout dinilai memakai rubrik.
Rubrik tinjauan mandiri
Semua 12 item dan dua ID proyek tercakup.
Satuan volume berbeda tidak dijumlah menjadi satu kuantitas.
Progress keseluruhan dibobot menggunakan budget, bukan rata-rata sederhana.
Jumlah budget per proyek kembali ke total; variance positif berarti biaya melewati budget.
Grafik dan status dibuktikan secara manual; angka kontrol saja tidak membuktikan kualitas laporan.

## Data
ID Proyek | Item Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan (IDR) | Budget (IDR) | Actual Cost (IDR) | Progress | Tanggal Mulai | Deadline | Status | PIC | Progress Rencana | Sumber data
PRJ001 | Persiapan lahan | 1 | ls | 25000000 | 25000000 | 24800000 | 100% | 2026-01-05 | 2026-01-12 | Selesai | Raka | 100% | Data sintetis deterministik untuk latihan Excel Lab.
PRJ001 | Galian fondasi | 180 | m3 | 145000 | 26100000 | 27000000 | 100% | 2026-01-13 | 2026-01-26 | Selesai | Sari | 100% | Dibuat 6 Oktober 2026. Bukan transaksi, orang, atau proyek nyata.
PRJ001 | Fondasi beton | 95 | m3 | 1120000 | 106400000 | 109000000 | 100% | 2026-01-27 | 2026-02-16 | Selesai | Raka | 100% | Mata uang IDR. Tanggal numerik Excel, sistem tanggal 1900.
PRJ001 | Struktur lantai | 140 | m3 | 1250000 | 175000000 | 142000000 | 80% | 2026-02-17 | 2026-03-25 | Berjalan | Dimas | 100% | 12 baris data. Tanggal evaluasi: 2026-03-31.
PRJ001 | Dinding bata | 620 | m2 | 185000 | 114700000 | 75000000 | 60% | 2026-03-02 | 2026-04-10 | Berjalan | Sari | 70%
PRJ001 | Instalasi listrik | 1 | ls | 65000000 | 65000000 | 18000000 | 25% | 2026-03-16 | 2026-04-24 | Berjalan | Nadia | 35%
PRJ002 | Persiapan tapak | 1 | ls | 20000000 | 20000000 | 19500000 | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-20 | Selesai | Raka | 100%
PRJ002 | Pondasi gudang | 75 | m3 | 1080000 | 81000000 | 83500000 | 100% | 2026-01-21 | 2026-02-18 | Selesai | Dimas | 100%
PRJ002 | Rangka baja | 22 | ton | 18500000 | 407000000 | 298000000 | 70% | 2026-02-19 | 2026-03-27 | Berjalan | Nadia | 100%
PRJ002 | Atap metal | 480 | m2 | 265000 | 127200000 | 70000000 | 50% | 2026-03-09 | 2026-04-13 | Berjalan | Sari | 65%
PRJ002 | Lantai finishing | 520 | m2 | 225000 | 117000000 | 0 | 0% | 2026-04-01 | 2026-04-28 | Belum Mulai | Dimas | 0%
PRJ002 | Pengecatan | 750 | m2 | 65000 | 48750000 | 0 | 0% | 2026-04-20 | 2026-05-15 | Belum Mulai | Raka | 0%