## Jawaban
Project Progress Dashboard
project-progress-dashboard
Hasil kontrol studi kasus | Isi sel kuning
Progress aktual berbobot
Progress rencana berbobot
Jumlah item terlambat
Petunjuk
Manajer proyek ingin membandingkan progress aktual fisik dengan progress rencana pada 31 Maret 2026. Keduanya menggunakan bobot budget item pekerjaan. Actual Cost tetap metrik terpisah. |  | Area laporan
Hitung progress aktual dan progress rencana berbobot budget; isi B5:B6. |  | Buat ringkasan di sini atau sheet baru.
Isi B7 dengan jumlah item terlambat (Deadline < 31 Maret dan Progress <100%).
Buat grafik aktual vs rencana per ID Proyek dan daftar item terlambat beserta PIC.
Tampilkan gap progress sebagai poin persentase (aktual-rencana), bukan persen pertumbuhan.
Angka kontrol diperiksa otomatis. Grafik, PivotTable, query, dan layout dinilai memakai rubrik.
Rubrik tinjauan mandiri
Progress rencana memakai kolom M; aktual memakai kolom H.
Bobot sama digunakan untuk aktual/rencana dan jumlah bobot sama dengan total budget.
Daftar terlambat memiliki item, deadline dan PIC yang dapat ditindaklanjuti.
Gap 0,05 berarti 5 poin persentase, bukan 0,05%.
Grafik dan interaktivitas memerlukan tinjauan manual.

## Data
ID Proyek | Item Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan (IDR) | Budget (IDR) | Actual Cost (IDR) | Progress | Tanggal Mulai | Deadline | Status | PIC | Progress Rencana | Sumber data
PRJ001 | Persiapan lahan | 1 | ls | 25000000 | 25000000 | 24800000 | 100% | 2026-01-05 | 2026-01-12 | Selesai | Raka | 100% | Data sintetis deterministik untuk latihan Excel Lab.
PRJ001 | Galian fondasi | 180 | m3 | 145000 | 26100000 | 27000000 | 100% | 2026-01-13 | 2026-01-26 | Selesai | Sari | 100% | Dibuat 6 Oktober 2026. Bukan transaksi, orang, atau proyek nyata.
PRJ001 | Fondasi beton | 95 | m3 | 1120000 | 106400000 | 109000000 | 100% | 2026-01-27 | 2026-02-16 | Selesai | Raka | 100% | Mata uang IDR. Tanggal numerik Excel, sistem tanggal 1900.
PRJ001 | Struktur lantai | 140 | m3 | 1250000 | 175000000 | 142000000 | 80% | 2026-02-17 | 2026-03-25 | Berjalan | Dimas | 100% | 12 baris data. Tanggal evaluasi: 2026-03-31.
PRJ001 | Dinding bata | 620 | m2 | 185000 | 114700000 | 75000000 | 60% | 2026-03-02 | 2026-04-10 | Berjalan | Sari | 70%
PRJ001 | Instalasi listrik | 1 | ls | 65000000 | 65000000 | 18000000 | 25% | 2026-03-16 | 2026-04-24 | Berjalan | Nadia | 35%
PRJ002 | Persiapan tapak | 1 | ls | 20000000 | 20000000 | 19500000 | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-20 | Selesai | Raka | 100%
PRJ002 | Pondasi gudang | 75 | m3 | 1080000 | 81000000 | 83500000 | 100% | 2026-01-21 | 2026-02-18 | Selesai | Dimas | 100%
PRJ002 | Rangka baja | 22 | ton | 18500000 | 407000000 | 298000000 | 70% | 2026-02-19 | 2026-03-27 | Berjalan | Nadia | 100%
PRJ002 | Atap metal | 480 | m2 | 265000 | 127200000 | 70000000 | 50% | 2026-03-09 | 2026-04-13 | Berjalan | Sari | 65%
PRJ002 | Lantai finishing | 520 | m2 | 225000 | 117000000 | 0 | 0% | 2026-04-01 | 2026-04-28 | Belum Mulai | Dimas | 0%
PRJ002 | Pengecatan | 750 | m2 | 65000 | 48750000 | 0 | 0% | 2026-04-20 | 2026-05-15 | Belum Mulai | Raka | 0%